برنام اجرایی و کارهایی که باید انجام گردد در وایرال می :

1. تا 10 شهریور باید MVP تولید گردد .
2. از 11 شهریور شروع به بازاریابی محدود و انتخابی و گرفتن عضو (راننده و تبلیغ دهنده)
3. تا 11 مهرماه رفع مشکلات و دریافت نظرات مشتریان
4. از 11 مهر شروع به توسعه دادن و افزودن مابقی ویژگی ها و همچنین دخیل کردن نظرات مشتریان
5. تا آخر آذر توسعه و عضوگیری و کسب درآمد به صورت همزمان
6. از اواسط آذر افزایش تبلیغات و تلاش برای کسب درآمد شب عید

از آذر به بعد می توان سراغ سازمان های دولتی رفت (تخت فولاد و شهرداری و سازمان جهاد و...)

**تا آذر حداقل 100 راننده در نقاط مختلف شهر باید عضو باشند**